## Hoja1
APP DECORACIÓN DE INTERIORES REALIDAD AUMENTADA
Actividades |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Semana
Analisis |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Canvas | 2016-01-11 | 2016-01-15 | bar: Semana 2
2 | Diagrama de Gantt | 2016-01-18 | 2016-01-22 | bar: Semana 3
3 | Scrum | 2016-01-26 | 2016-01-29 | bar: Semana 4
4 | Especificaciones del sistema | 2016-02-01 | 2016-02-05 | bar: Semana 5
5 | Requerimientos | 2016-02-08 | 2016-02-12 | bar: Semana 6
6 | Objetivos | 2016-02-15 | 2016-02-19 | bar: Semana 7
Diseño
7 | Casos de Uso | 2016-02-29 | 2016-03-04 | bar: Semana 8
8 | Diagramas UML | 2016-03-07 | 2016-03-11 | bar: Semana 9
9 | Normas | 2016-03-14 | 2016-03-18 | bar: Semana 10
10 | Diseño de la solución del problema | 2016-03-29 | 2016-04-01 | bar: Semana 11
11 | Calidad del producto | 2016-04-04 | 2016-04-08 | bar: Semana 12
12 | Diseño de las pruebas | 2016-04-04 | 2016-04-08 | bar: Semana 12
13 | Diseño de interfaces | 2016-04-08 | 2016-04-15 | bar: Semana 13 to Semana 14